新野县住房和城乡建设局

关于《新野县政府投资项目代建制管理办法（试

行）》的起草说明

现将《新野县政府投资项目代建制管理办法（试行）》的起草情况说明如下：

一、起草背景和过程

为进一步深化投融资体制改革，规范政府投资项目建设行为，提高政府投资项目的建设管理水平和投资效益。依据《中华人民共和国招标投标法》、《中共中央 国务院关于深化投融资体制改革的意见》（中发〔2016〕18号）、《河南省政府投资管理办法》（省政府令第196号）、《财政部关于印发基本建设项目建设成本管理规定的通知》（财建〔2016〕504号）、《南阳市政府投资建设项目代建制管理办法（试行）》等相关规定，结合我县实际，我局认真研究相关法律法规及借鉴外地先进经验，起草了《新野县政府投资项目代建制管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》），组织并征求了有关单位、各乡镇人民政府（街道办事处）的意见并公开征求意见，经过多次修改完善，形成了目前的《管理办法》。

二、起草依据

（一）《中华人民共和国招标投标法》第十三条：招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。

招标代理机构应当具备下列条件:（一）有从事招标代理业务的营业场所和相应资金；（二）有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量。

（二）《中共中央 国务院关于深化投融资体制改革的意见》（中发〔2016〕18号）：要求进一步转变政府职能，深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。

（三）《河南省政府投资管理办法》（省政府令第196号）第二十八条：对因项目单位缺乏专业技术人员和建设管理经验、不具备自行组织建设能力的非经营性政府投资项目，可以委托中介服务机构提供全过程工程咨询服务，在完成审批程序后采用工程总承包方式实施；或者经可行性研究报告审批机关批准后实行代理建设制度，通过招标等方式选择专业化的项目管理单位负责项目实施，建成后移交项目使用单位。

（四）《财政部关于印发基本建设项目建设成本管理规定的通知》（财建〔2016〕504号）：第八条政府设立（或授权）、政府招标产生的代建制项目，代建管理费由同级财政部门根据代建内容和要求，按照不高于本规定项目建设管理费标准核定，计入项目建设成本。

实行代建制管理的项目，一般不得同时列支代建管理费和项目建设管理费，确需同时发生的，两项费用之和不得高于本规定的项目建设管理费限额。

建设地点分散、点多面广以及使用新技术、新工艺等的项目，代建管理费确需超过本规定确定的开支标准的，行政单位和使用财政资金建设的事业单位中央项目,应当事前报项目主管部门审核批准，并报财政部备案；地方项目，由同级财政部门确定审核批准的要求和程序。

（五）《政府投资条例》第七条：国务院投资主管部门依照本条例和国务院的规定，履行政府投资综合管理职责。国务院其他有关部门依照本条例和国务院规定的职责分工，履行相应的政府投资管理职责。

县级以上地方人民政府投资主管部门和其他有关部门依照本条例和本级人民政府规定的职责分工，履行相应的政府投资管理职责。

三、主要内容

第二条：本办法所称政府投资项目（以下简称项目），是指利用财政性资金进行建设且总投资1000万元及以上的固定资产投资项目。

第三条：本办法所称代建制，是指委托县政府批准设立的专业化单位作为代建机构，对政府投资项目的建设实施进行管理和组织，并严格控制项目投资、质量和工期，项目竣工验收后移交给使用单位的制度。

第四条：本办法所称使用单位，是指对代建项目提出使用功能和代建需求，并协助代建机构完成项目建设工作，在项目竣工验收合格及办理完移交手续后实际接收、使用、管理项目的单位或组织。

第五条：下列项目应当实行代建制：

（一）党政机关、事业单位、社会团体等办公、业务用房及相关设施；

（二）科技、教育、文化、体育、卫生、民政等社会事业方面的建设项目；

（三）市政公用、园林绿化等城市基础设施；

（四）地方政府确定的其他实行代建制的项目；

（五）涉及国家安全、国家秘密、网络信息平台以及政府有特殊要求的项目，根据具体情况按照国家相关法律法规规定办理。

第十二条：代建机构的主要职责：

（一）参与项目可行性研究报告编制；

（二）负责与项目使用单位签订代建协议；

（三）组建项目建设管理机构，制定管理方案；

（四）依法采购具有设计资质的单位进行方案设计、初步设计和投资概算的编制，并报县发展改革委或相关部门审批；

（五）负责办理土地、规划、人防、消防、施工许可证等项目建设的有关手续；

（六）组织实施代建项目勘察、设计、施工、监理、重要设备物资等招标采购活动；

（七）负责工程合同的洽谈，并签订三方协议，明确各方权利义务；

（八）负责对代建项目建设资金支出进行审核，根据工程进度向使用单位提交工程款拨付申请；

（九）负责对代建项目实施全过程的外部环境协调；

（十）对工程进度、投资、质量、生产安全等全程负责，对工程质量实行终身负责制；

（十一）组织有关部门进行工程阶段性验收及竣工验收、备案；

（十二）负责编制竣工结算和竣工财务决算报告，报县财政部门、县审计部门审计；

（十三）负责项目建设资料的整理归档及移交，向使用单位办理资产移交手续。

第十三条：县住房城乡建设局、县自然资源局及其他有关部门对实行代建制建设项目的审批程序和对建设项目招投标的管理职责不变。

第十九条：代建机构根据《中华人民共和国招投标法》的有关规定，确定施工单位、监理单位和重要设备物资供应单位。

第二十条：代建机构应严格按照代建合同约定的建设规模、建设内容、建设标准和投资概算组织施工，并严格控制项目投资，确保工程质量，按期交付使用。

第二十四条：代建制项目所需资金应当按照国家有关规定落实到位。使用单位应当会同代建机构按照合同约定，及时拨付建设资金。

第二十五条：严格执行国家建设单位财务会计制度有关规定，工程建设资金专款专用，不得截留、挪用，并接受财政、审计等部门的监督。

四、文件执行范围和有关期限

（一）应当实行代建制项目：

1、党政机关、事业单位、社会团体等办公、业务用房及相关设施；

2、科技、教育、文化、体育、卫生、民政等社会事业方面的建设项目；

3、市政公用、园林绿化等城市基础设施；

4、地方政府确定的其他实行代建制的项目；

5、涉及国家安全、国家秘密、网络信息平台以及政府有特殊要求的项目，根据具体情况按照国家相关法律法规规定办理。

（二）实施期限

本办法自公布之日起施行。

五、征求意见情况

《新野县政府投资项目代建制管理办法（试行）》于2025年10月14日在新野县政府网站公开征求意见，目前没有收到网民意见建议。线下征求了县发展和改革委员会、县财政局、县自然资源局、县林业局、南阳市生态环境局新野分局和各级人民政府（街道办事处）等相关单位意见，均未提出意见建议，认为本管理办法可行。